## 每日工作内容
日期 | 项目 | 项目进度 | 项目阶段 | 预计完成时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
2024/5/6 | 日常开发/维护 | - | - | -
| BitBro |  | 项目部署-接口测试梳理 | 2024-06-06 | 登录相关流程接口梳理 | 已完成 | 接口文档地址：https://kdocs.cn/l/cpNCEMh92Gjw 关联表文档地址：https://github.com/yz1516992499/markdown/blob/main/%E5%85%B3%E8%81%94%E8%A1%A8.md
| 项目编号 项目名称 |  | 需求分析/开发阶段/测试阶段/上线维护
2024/5/7 | 日常开发/维护 | - | - | -
| BitBro |  | 项目部署-接口测试梳理 | 2024-06-06 | 登录相关流程、角色创建、项目管理等接口梳理 | 已完成 | 接口文档地址： https://kdocs.cn/l/cpNCEMh92Gjw 关联表文档地址：https://github.com/yz1516992499/markdown/blob/main/%E5%85%B3%E8%81%94%E8%A1%A8.md
| 项目编号 项目名称 |  | 需求分析/开发阶段/测试阶段/上线维护
2024/5/8 | 日常开发/维护 | - | - | -
| BitBro |  | 项目部署-接口测试梳理 | 2024-06-06 | 72服务器环境搭建 | 已完成 | 接口文档地址： https://kdocs.cn/l/cpNCEMh92Gjw 关联表文档地址：https://github.com/yz1516992499/markdown/blob/main/%E5%85%B3%E8%81%94%E8%A1%A8.md
[5 empty] | 接口梳理 | 已完成
| 项目编号 项目名称 |  | 需求分析/开发阶段/测试阶段/上线维护
2024/5/9 | 日常开发/维护 | - | - | -
| BitBro |  | 项目部署-接口测试梳理 | 2024-06-06 | 接口梳理 | 已完成 | 接口文档地址： https://kdocs.cn/l/cpNCEMh92Gjw 关联表文档地址：https://github.com/yz1516992499/markdown/blob/main/%E5%85%B3%E8%81%94%E8%A1%A8.md
[5 empty] | Android测试环境搭建 | 已完成
问题排查解决
| 项目编号 项目名称 |  | 需求分析/开发阶段/测试阶段/上线维护
2024/5/10 | 日常开发/维护 | - | - | -
| BitBro |  | 项目部署-接口测试梳理 | 2024-06-06 | 接口梳理 | 已完成 | 接口文档地址： https://kdocs.cn/l/cpNCEMh92Gjw 关联表文档地址：https://github.com/yz1516992499/markdown/blob/main/%E5%85%B3%E8%81%94%E8%A1%A8.md
[5 empty] | Android测试环境搭建 | 已完成
[5 empty] | 问题排查解决 | 已完成
| 项目编号 项目名称 |  | 需求分析/开发阶段/测试阶段/上线维护
2024/5/11 | 日常开发/维护 | - | - | -
| BitBro |  | 项目部署-接口测试梳理 | 2024-06-06 | 接口梳理 | 已完成 | 接口文档地址： https://kdocs.cn/l/cpNCEMh92Gjw 关联表文档地址：https://github.com/yz1516992499/markdown/blob/main/DB.md
[5 empty] | 问题排查解决 | 已完成
| 项目编号 项目名称 |  | 需求分析/开发阶段/测试阶段/上线维护
2024/5/13 | 日常开发/维护 | - | - | -
| BitBro |  | 项目部署-接口测试梳理 | 2024-06-06 | 接口梳理 | 已完成 | 接口文档地址： https://kdocs.cn/l/cpNCEMh92Gjw 关联表文档地址：https://github.com/yz1516992499/markdown/blob/main/DB.md
[5 empty] | 问题排查解决 | 已完成
[5 empty] | 区块链项目部署 | 已完成
| 项目编号 项目名称 |  | 需求分析/开发阶段/测试阶段/上线维护

## 项目进度
项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 开始时间 | 预计完成时间 | 项目进度 | 实际完成时间 | 备注
| BitBro | 雍正 | 2024-04-24 |  | 测试中